庐 阳 区

卫 生 局

教育体育局

文 件

庐卫〔2015〕26号

- 关于印发庐阳区2014年度儿童窝沟封闭项目

- 复查实施方案的通知

区疾控中心，区牙病防治所，辖区有关学校：

根据《合肥市2014年度口腔疾病综合干预项目实施方案》相关要求，结合我区项目进展实际，我们制定了《庐阳区2014年度儿童窝沟封闭项目复查实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：2014年窝沟封闭复查各校时间安排表

庐阳区卫生局           庐阳区教育体育局

2015年5月6日

庐阳区2014年儿童窝沟封闭复查实施方案

根据《合肥市2014年度口腔疾病综合干预项目实施方案》相关要求，结合我区项目开展情况，制定本方案。

一、工作目标

按照随机的原则，选择20%的本年度已封闭三个月以上的人群进行复查，复查不合格者，免费进行再封闭，确保年度封闭完好率达到85%以上。

二、实施对象

项目学校2014年度已实施窝沟封闭三个月以上的学生（7-9岁儿童）。

三、实施单位

区牙病防治所。

四、实施步骤

（一）确定复查对象。（5月6日-5月8日）

根据网报数据，随机抽取20%窝沟封闭复查对象，并整理其本底资料（具体名细见附件）。

（二）确定专业技术人员。（5月11日-5月12日）

实施单位确定责任心强、工作认真负责、能吃苦耐劳的优秀医生3名，并对其进行培训。

（三）项目实施。（5月18 日-5月25日）

实施单位在各学校配合下开展窝沟封闭复查工作，对封闭脱落者进行记录统计并安排就诊时间。

五、相关要求

（一）组织领导。各相关单位要高度重视此项工作，成立组织确定专人负责，周密部署，认真落实，确保项目的顺利完成。

（二）各部门职责。

1.相关学校。负责配合项目工作的落实，组织开展项目宣传、积极协助医疗机构做好窝沟封闭的质量复查工作。

2.区疾控中心。为项目牵头单位，在区卫生局领导下，负责制定项目技术方案、人员培训、数据汇总和分析工作，开展项目督导、质量控制和口腔卫生健康教育工作，同时派遣1名业务骨干参与项目实施。

3.区牙病防治所。负责项目的具体实施，确保自愿接受窝沟封闭对象及时接受优质满意的服务。建立与辖区学校信息互通机制，随时通报工作进展情况，加强信息管理，防止儿童及家长相关信息外泄。

（三）相关信息报送工作。对复查结果记录分析，妥善保存项目中每位受检者的检查资料等，做到一人一档，确保各项数据准确真实，并于5月30日前将项目实施总结报区卫生局和区教体局。

抄送：市教育局，市卫生局。

庐阳区卫生局办公室               2015年5月6日印发